|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава города Алейска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Маскаев И. В.  07.02.2025 г. |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения-

лицей города Алейска Алтайского края

на 2025 -2027 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени,**  **отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| 1 | Отсутствие информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Размещение на сайте лицея информации об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (локальный акт) | 01.05.2025 | Кочеткова Е.С,, зам.директора по УВР | Размещена на сайте лицея информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (локальный акт) | **07.02.2025** |
| 1. **Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| 1 | В ходе посещения независимого эксперта недостатки не выявлены (93,5 б.) | Провести профилактические мероприятия и продолжить работу по благоустройству помещений и прилегающей территории лицея | 31.08.2027 | Середин В.Н., зам. директора по АХЧ |  |  |
| 1. **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами | Оборудовать входные группы пандусами или подъемными платформами | 31.08.2026 | Середин В.Н., зам. директора по АХЧ |  |  |
| 2 | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 31.08.2027 | Середин В.Н., зам. директора по АХЧ |  |  |
| 3 | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Оборудовать адаптированными поручнями помещения лицея и расширенными дверными проемами | 31.08.2027 | Середин В.Н., зам. директора по АХЧ |  |  |
| 4 | Наличие сменных кресел-колясок | Приобрести сменную кресло-коляску | 31.08.2027 | Середин В.Н., зам. директора по АХЧ |  |  |
| 5 | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения | 31.08.2027 | Середин В.Н.,  зам. директора по АХЧ |  |  |
| 6 | Дублирование для инвалидов по слуху услуг сурдопереводчика | Обеспечить  штат сотрудников лицея тифло-, сурдопереводчиком | 31.08.2025 | Кочеткова Е.С.,  зам. директора по УВР |  |  |
| 7 | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение  ( инструктирование)  ( возможность сопровождения работниками организации) | Обучение (инструктирование) сотрудников лицея для сопровождения и оказания помощи детям -инвалидам | 31.08.2027 | Кочеткова Е.С.,  зам. директора по УВР |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников** | | | | | | |
| 1 | В ходе посещения независимого эксперта недостатки не выявлены (98 б.) | Провести профилактические мероприятия: - консультирование для работников лицея по развитию доброжелательного обращения с родителями | 31.12.2025 | Башмакова М.В., и.о.директора лицея | Педагогический совет № 8 «Соблюдение этических норм и правил поведения педагога» | 24.03.2025 |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
| 1 | В ходе посещения независимого эксперта недостатки не выявлены (96,5 б.) | Провести профилактические мероприятия:  - продолжить работу по повышению уровня организации работы с родителями ( педагогическое просвещение, консультирование)  -продолжить формировать позитивный имидж лицея | 31.12.2025 | Кочеткова Е.С.,  зам. директора по УВР  Луханина Н.В., педагог -психолог |  |  |